## ДОК 25 (hidden)
выполненные
отказы
под вопросом
уточнить
заявка поступила в 2024 году
искать заказ обязательно

## График ремонтов 2026
График ремонта судов 2026
Наименование судна | Срок ремонта | Вид ремонта (Е, П, О - освидетельствования), работы | январь | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  | июнь |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
СРТМ "СОЛБОРГ" | 70 | доковый, с ВРК, О | [7 empty] | 10
СТР "СВЯТОЙ ПАВЕЛ" | 30 | доковый, без ВРК, О |  | 10
СЯМ "ЛАГАРТ" | 3 | МРТО | [6 empty] | 25-28
СЯМ "АЛАНЕТТ" | 3 | МРТО | [5 empty] | 10-13
СЯМ "КАЛАМ" | 3 | МРТО | [5 empty] | 13-16
СЯМ "ГРУПЕР" | 3 | МРТО | [5 empty] | 10-13
СЯМ "КАЛКАН" | 3 | МРТО | [5 empty] | 16-19
СЯМ"БЛАНКЕТ" | 3 | МРТО | [5 empty] | 13-16
СЯМ "ТИБУРОН" | 3 | МРТО | [5 empty] | 16-19
СЯМ "ТОМКОД" | 3 | МРТО | [7 empty] | 7-14.
СЯМ "ТАРПОН" | 3 | МРТО | [6 empty] | 20-23
БК "ХЕРСОНСКИЙ" | 25 | доковый с ВРК, О |  |  | 13 |  | 5
Т/Х ДЕНИС ВЕТЧИНОВ | 30 | доковый с ВРК, авария | [5 empty] | 16 | 25
СЯМ "ЛАГАРТ" | 5 | доковый | [8 empty] | 18 | 23
"КАМЧАДАЛ" | 25 | доковый с ВРК, О | [8 empty] | 13 |  |  | 15
ТБС "САТУРН" | 30 | доковый с ВРК, О |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
БМРТ "КОМАНДОР" | 38 | аварийный |  |  |  | 27 |  | 18
СРТМ "А.ЧИРИКОВ" | 30 | надводный, Е | [8 empty] | 15 |  | 15
СРТМ "ВИЛЮЧИНСКИЙ" | 35 | надводный, Е | [8 empty] | 15 |  |  | 16
СРТМ "ПЕТР ИЛЬИН" | 35 | надводный, Е | [8 empty] | 13 |  |  | 16
СРТМ "МЫС КРУЗЕНШТЕРНА" | 40 | надводный, Е | [8 empty] | 15 |  |  | 20
СРТМ "ВИКТОРИЯ-1" | 40 | надводный, Е | [8 empty] | 13 |  |  | 20
СРТМ МЫС МУРАВЬЕВА | 30 | надводный, Е | [7 empty] | 3 | 12
СРТМ МЫС ЛОВЦОВА | 30 | надводный, Е | [7 empty] | 3 | 12
МКРТМ "ФОРТУНА" | 25 | доковый без ВРК | [8 empty] | 13 |  | 8
СТР "ОРЛОВО" | 30 | доковый с ВРК, | [11 empty] | 20 |  | 20
РС АВАНГАРД | 39 | доковый с ВРК, О
МАГАДАН | 45 | доковый с ВРК, О
РС "Шивелуч" | 39 | доковый с ВРК, О | [13 empty] | 21 | 14
БМРТ "КАПИТАН КАЙЗЕР" | 50 | надводный, Е, ВДГ, АДГ | [12 empty] | 8 |  |  |  | 22
БМРТ "В.СТАРЖИНСКИЙ" | 40 | надводный, Е, ГД, АДГ | [18 empty] | 17 |  |  |  | 6
СЯМ "ГРУПЕР" | 38 | доковый, с ВРК, О | [15 empty] | 14 |  |  |  | 22
СЯМ "АЛАНЕТТ" | 33 | надводный, Е | [18 empty] | 19 |  |  | 22
СЯМ"БЛАНКЕТ" | 33 | надводный, Е, ГД | [19 empty] | 24 |  | 27
СЯМ "КАЛАМ" | 33 | надводный, Е, ГД | [18 empty] | 19 |  |  | 22
СЯМ "КАЛКАН" | 38 | доковый без ВРК, П, ГД | [19 empty] | 24 |  |  | 2
СЯМ "ТАРПОН" | 33 | надводный, Е | [19 empty] | 29 |  |  | 2
СЯМ "ТИБУРОН" | 38 | доковый без ВРК, П | [19 empty] | 24 |  |  | 2
СЯМ "ТОМКОД" | 33 | надводный, Е, ГД | [19 empty] | 29 |  |  | 2
ДОКОВЫЙ
НАДВОДНЫЙ

## График докования 2026
График докования судов 2026
Наименование судна | Длина судна, м | Вид освидетельствования (Е, П,О), Работы | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  |  | май |  | июнь |  |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь | декабрь
СРТМ "СОЛБОРГ" | 64 | доковый с ВРК, О | [6 empty] | 4
СТР "СВЯТОЙ ПАВЕЛ" | 45 | доковый без ВРК, О |  |  |  | 12
БК "ХЕРСОНСКИЙ" | 30 | доковый с ВРК, О |  |  |  | 13 |  | 23
МРС "СОКОЧ" | 27 | доковый |  | 21 | 10
МРС "КАРАГА" | 27 | доковый |  | 21 | 10
МРС "КАРЫМАЙ" | 27 | доковый |  | 21 | 10
Т/Х ДЕНИС ВЕТЧИНОВ | 30 | доковый с ВРК, авария | [5 empty] | 24 | 4
"КАМЧАДАЛ" | 44 | доковый с ВРК, О |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 30
ТБС "САТУРН" | 75 | доковый с ВРК, О |  |  |  |  | 6 |  | 6
СЯМ "ЛАГАРТ" | 5 | доковый | [7 empty] | 18 | 23
МКРТМ "ФОРТУНА" | 36 | доковый | [8 empty] | 25 |  | 15
СТР "СВЯТОЙ ПЕТР" | 54 | доковый с ВРК | [10 empty] | 20 |  | 20
Т/Х "КАМЧАДАЛ" | 30 | доковый с ВРК,О | [7 empty] | 13 |  |  | 15
СТР "ОРЛОВО" | 45 | доковый с ВРК, О | [10 empty] | 20 |  | 20
РС АВАНГАРД | 39 | доковый с ВРК, О
МАГАДАН | 45 | доковый с ВРК, О
РС "Шивелуч" | 39 | доковый с ВРК, О | [13 empty] | 21 |  | 14
СЯМ "ГРУПЕР" | 53 | доковый с ВРК, О | [15 empty] | 14 |  | 22
СЯМ "КАЛКАН" | 53 | доковый без ВРК, ГД, П | [17 empty] | 24 |  |  | 2
СЯМ "ЛАГАРТ" | 53 | доковый с ВРК, О | [19 empty] | 15 |  | 30
СЯМ "ТИБУРОН" | 53 | доковый с ВРК, П | [17 empty] | 24 |  |  | 2
Длина стапеля ПД-28 | 140 |  | - НОС ДОКА
- КОРМА ДОКА
- КАНДИДАТ
08.04.2026

## Лист1 (hidden)
СЯМ "ТОМКОД" | Док. Класс-выемка вала. | Волжин | 27суток +35 суток надводный | оч.кор.срок дока | 20.01.2025-16.02.2025
СЯМ "ТАРПОН" | Док. Класс-выемка вала. | Безлобенко | 27 суток+35 суток надводный | оч.кор.срок дока | 20.01.2025-16.02.2025
МРКТМ "МЫСОВОЙ" | Док. V - Корпусных работ. Класс. | Жуковский | 41 день |  |  | 18.02.2025-31.03.2025
ТБС "АКВАРИУС" | Док. Промежутка - без выемки вала. | Хабутдинов | 14 суток |  |  | 18.02.2025-06.03.2025
Т/Х "Чернеев" | Док. ДЗА. Покраска. ТОРГИ | Безлобенко | 23 дня |  |  | 07.03.2025-31.03.2025
СРТМ "ВИЛЮЧИНСКИЙ" | Док. Класс-выемка вала. | Жуковский | 28 дней |  |  |  | 02.04.2025-30.04.2025 | Бригаде по ремонту ВРК повторно придется прилететь после ремонта ЯМСов
Т/Х "Василий Завойко" | Док. Промежутка-выемка вала. ТОРГИ | Безлобенко | 28 дней |  |  |  | 02.04.2025-30.04.2025 | Переговорить с Капраловым т.к. мы ему обещали 1 квартал 2025 ремонт 2 судов
Т/Х "КАМЧАДАЛ" | Док. Класс-выемка вала. | Безлобенко | 21 сутоки (бананы) | предложу |  |  | 05.04.2025-26.04.2025
СРТМ "ВИКТОРИЯ-1" | Док+надводный. Промежутка - без выемки вала. Ремонт подрульки. | Жуковский | 32 суток (45) |  |  |  |  | 01.05.25 -30.05.25
СРТМ "МЫС КРУЗЕНШТЕРНА" | Док+надводный. Промежутка - без выемки вала. ГД. | Волжин | 32 суток (50) |  |  |  |  | 01.05.25 -30.05.25
Паром "КАПИТАН ДРАБКИН" | Док. Промежутка-выемка валов. Замена корпуса. ТОРГИ |  | 120 суток (бананы) | [5 empty] | 01.06.25-30.06.25
РС "МИРНЫЙ" | ДОК. Очередное | Безлобенко | 30 суток (бананы) | предложу |  |  |  |  | 01.06.25-30.06.25
РС "ПРОСТОРНЫЙ" | ДОК. Очередное | Безлобенко | 30 суток (бананы) | предложу |  |  |  |  | 01.06.25-30.06.25
БК "КОВШОВЫЙ" | Док. Промежутка - без выемки вала. | Жуковский | 30 суток | [5 empty] | 01.06.25-30.06.25
БК "СУРОВЫЙ" | Док. Очередное. | Хабутдинов | 30 суток (плюс) | [5 empty] | 01.06.25-30.06.25
СРТМ "ЧИРИКОВ" | Док. Класс-выемка вала. | Жуковский | 50 суток | [5 empty] | 01.06.25-20.07.25
СЯМ "АЛАНЕТТ" | Док+надводный. Промежутка - выемка вала. ГД. |  | 30 суток | [6 empty] | 21.07.2025-19.08.25
СЯМ "КАЛАМ" | Док+надводный. Промежутка - выемка вала. |  | 30 суток | [6 empty] | 21.07.2025-19.08.25
СЯМ "ТИБУРОН" | Док (3 дня)замена клапана.Промежутка. ГД. |  | 3 суток | [7 empty] | 20.08.25-22.08.25
СЯМ "БЛАНКЕТ" | Док. Промежутка-выемка вала. |  | 40 суток | [7 empty] | 20.08.25-30.09.25
СРТМ "МЫС ЛОВЦОВА" | Док+надводный. ОЧЕРЕДНОЕ (Класс) - выемка вала. |  | 38 суток (55) | Пусан | [6 empty] | 23.08.25-30.09.25
CРТМ "ДЕМОКРАТ ЛЕОНОВ" | Док. Промежутка. |  | 30 суток | [8 empty] | 01.09.25-30.09.25
СРТМ "СОЛБОРГ" | Док. Класс-выемка вала. |  | 45 суток | [9 empty] | 01.10.25-15.11.25
Б/К "ТОР" - ООО "ПОЛИСПАСТ" | Док. Класс. Переоборудование под ледовый. |  | 45 суток | [10 empty] | 16.11.2025-31.12.2025
Б/К "ЗЕВС" - ООО "ПОЛИСПАСТ" | Док. Класс. Переоборудование под ледовый. |  | 45 суток | [10 empty] | 16.11.2025-31.12.2025
Б/К "АНТАРЕС" - ООО"МУРМАНСК2" | Док. Класс. Переоборудование под ледовый. |  | 45 суток | [10 empty] | 16.11.2025-31.12.2025
"СОСНОВКА-3" | Док. Класс - демонтаж колонок. ЗИП на колонки, необходимо покупать ИСПОЛНИТЕЛЮ - 7.000.000 рублей и не факт, что выиграем ТОРГИ!!! |  | нет дат